## Sheet1
TaskID | Task | Module/Screen | In charge | Status | Plan Start Date | Plan Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date
Task01 | Coding | Người dùng-Đăng kí tài khoản-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Văn Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task02 | Coding | Người dùng-Đăng nhập hệ thống-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Văn Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task03 | Coding | Quản lý-Tạo,xuất bào cáo thông kê-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Văn Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task04 | Coding | Người dùng-Đặt sân-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Văn Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task05 | Coding | V2.0Người dung-Xem và thay đổi thông tin sân đã đặt-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Quốc Ân | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task06 | Coding | Nhân viên-Quản lý các thông tin sân đã đặt-CodeGUI V1.0 | Nguyễn Quốc Ân | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task07 | Coding | Nhân viên-Quản lý chi tiết hóa đơn-CodeGUI V1.0 | Cao Hải Nhi | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task08 | Coding | Nhân viên-Thanh toán hóa đơn-Sequence diagram V2.0 | Cao Hải Nhi | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task09 | Coding | Nhân viên-Quản lý sân bãi-CodeGUI V1.0 | Đặng Ngọc Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task10 | Coding | Nhân viên-Quản lý tài khoản-CodeGUI V1.0 | Đặng Ngọc Vũ | Started | 2017-04-10 | 2017-04-16
Task11 | Coding
Task12 | Coding
Task13 | Coding
Task14 | Coding
Task15 | Coding